Aplicación Móvil Multiplataforma Para La Digitalización, Automatización Y Gestión De Pedidos, Inventario Y Liquidaciones De La Heladería Coni Cream Reemplazando El Registro Manual En Papel Y Reduciendo El Tiempo Operativo En Cada Jornada

Elkin Asdrúbal Duarte Fonseca

Efrén Dayef Vasquez Rondon

Universidad de Pamplona

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Ingeniera de Sistemas

Mayo de 2026

# Actividades de Gestión

La gestión del proyecto de desarrollo de la aplicación móvil para Coni Cream se lleva a cabo mediante un conjunto de actividades sistemáticas que aseguran el control, seguimiento y coordinación de todos los procesos involucrados. Dado que el equipo está conformado por dos desarrolladores (Elkin Asdrúbal Duarte Fonseca y Efrén Dayef Vasquez Rondon) y el proyecto se ejecuta en el marco académico de la Universidad de Pamplona, las actividades de gestión se adaptan a esta escala pero mantienen los principios de la ingeniería de software.

## Actividades principales de gestión

•	Planificación y definición del alcance: identificación de requisitos funcionales (RF-01 a RF-22) y no funcionales (RNF-01 a RNF-14), delimitación explícita de lo que queda fuera del alcance y definición de los módulos a desarrollar.

•	Organización del equipo: asignación de roles y responsabilidades entre los dos integrantes del equipo, coordinación de reuniones de seguimiento y comunicación continua con el administrador de Coni Cream como cliente principal.

•	Seguimiento y control del avance: monitoreo semanal del estado de las tareas mediante jira, revisión del porcentaje de completitud de cada actividad, identificación de desviaciones respecto al plan original y ajuste del cronograma cuando sea necesario.

•	Gestión de la configuración: control de versiones del código fuente mediante Git/GitHub, registro de cambios en los requisitos y actualización de los documentos del proyecto ante cualquier modificación acordada con el cliente.

•	Comunicación con el cliente: reuniones periódicas con el administrador de Coni Cream para validar avances, demostrar funcionalidades implementadas y recoger retroalimentación que oriente el desarrollo hacia las necesidades reales del negocio.

•	Gestión de la calidad: definición de criterios de aceptación para cada módulo, ejecución de pruebas funcionales con usuarios reales y verificación del cumplimiento de los requisitos no funcionales de tiempo de respuesta, disponibilidad y usabilidad.

•	Gestión de riesgos: identificación, análisis y planificación de contingencias para los riesgos técnicos, operativos y de negocio identificados en la sección 3.1.

# Planificación del proyecto

La planificación del proyecto define la hoja de ruta para desarrollar la aplicación móvil de Coni Cream desde el levantamiento de requisitos hasta la validación final con usuarios reales. Se adopta un enfoque iterativo-incremental organizado en fases, donde cada fase produce entregables verificables que sirven de base para la siguiente. Este enfoque permite adaptarse a los cambios del negocio y reducir el riesgo de construir funcionalidades que no respondan a las necesidades reales del cliente.

El proyecto se estructura en cinco fases secuenciales. Cada fase agrupa un conjunto de actividades relacionadas y produce uno o más entregables concretos que deben ser revisados y aprobados antes de continuar.

| Fase | Nombre | Actividades principales | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Análisis y requisitos | Observación del negocio, entrevistas con el administrador, levantamiento de RF/RNF, descripción de negocio (Actividad 1) | 3 semanas |
| F2 | Diseño del sistema | Arquitectura monolito modular, modelo ER, diagrama de clases, casos de uso, diagrama de secuencia, mockups de pantallas (Actividad 3) | 3 semanas |
| F3 | Desarrollo — Backend | Configuración del servidor Node.js/Express, implementación de módulos auth, pedidos, inventario, sobrante y reportes; base de datos PostgreSQL | 5 semanas |
| F4 | Desarrollo — App Móvil | Implementación en Flutter/React Native de todas las pantallas y flujos: login, pedidos, recargas, devoluciones, liquidación y generación de Excel | 5 semanas |
| F5 | Pruebas y validación | Pruebas funcionales, pruebas con usuarios reales (administrador y comerciantes), corrección de errores, entrega final y documentación | 2 semanas |

# Gestión de riesgos

La gestión de riesgos permite anticipar los eventos que podrían comprometer el éxito del proyecto y definir acciones preventivas o de contingencia antes de que se materialicen. Para el proyecto de Coni Cream se adopta el proceso de gestión de riesgos de cuatro etapas: identificación, análisis, planificación y supervisión.

## Identificación de riesgos

A continuación se listan los riesgos identificados para el proyecto, categorizados por tipo:

| ID | Categoría | Descripción del riesgo | Tipo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Técnico | Incompatibilidades entre Flutter/React Native y las versiones de Android o iOS de los dispositivos del administrador y los comerciantes, causando fallos en la instalación o ejecución de la app. | Técnico | Tecnología |
| R02 | Técnico | El tiempo de respuesta del backend supera los 5 segundos (RNF-03) bajo condiciones reales de uso con múltiples comerciantes conectados simultáneamente. | Técnico | Rendimiento |
| R03 | Técnico | Fallo en la generación o carga del archivo Excel con la estructura exigida por Crem Helado (RF-21, RF-22), lo que impediría cumplir con el reporte legal en el plazo de 4 días. | Técnico | Integración |
| R04 | Negocio | Cambios en el formato de planillas requerido por Crem Helado después de que el módulo de generación ya esté implementado, obligando a reprocesar la lógica de exportación. | Externo | Cliente externo |
| R05 | Personas | Baja disponibilidad del administrador de Coni Cream para participar en reuniones de validación y pruebas, retrasando la retroalimentación necesaria para avanzar en el desarrollo. | Operativo | Cliente |
| R06 | Personas | Resistencia al cambio por parte de los comerciantes ante el uso de la app móvil, prefiriendo el proceso manual en papel por estar acostumbrados a él. | Operativo | Usuarios finales |
| R07 | Proyecto | Subestimación del esfuerzo requerido para desarrollar el módulo de liquidación y generación de Excel, causando retrasos en las fases F3 y F4. | Planificación | Estimación |
| R08 | Proyecto | Disponibilidad del servidor cloud (Railway/Render) por debajo del 95% mensual (RNF-04), afectando la continuidad del servicio durante las jornadas laborales. | Infraestructura | Proveedor cloud |
| R09 | Negocio | Conectividad a internet limitada o inestable en el local de Coni Cream (El Zulia), afectando la sincronización de pedidos en tiempo real entre comerciantes y el administrador. | Externo | Conectividad |
| R10 | Seguridad | Acceso no autorizado a la información de ventas y liquidaciones por fallas en la validación del token JWT o configuración incorrecta del control de acceso por roles. | Seguridad | Autenticación |

## Análisis de riesgos

Cada riesgo se evalúa según su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría sobre el proyecto. Se usa una escala de 1 a 5 para ambas dimensiones. La exposición al riesgo se calcula como Probabilidad × Impacto y determina su prioridad de atención.

Escala: 1 = Muy baja   2 = Baja   3 = Media   4 = Alta   5 = Muy alta     |     Exposición: ≤4 Baja (verde)   5–9 Media (amarillo)   ≥10 Alta (rojo)

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Nivel | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Incompatibilidades de plataforma móvil | 2 / 5 | 4 / 5 | 8 | MEDIO | Monitoreo continuo |
| R02 | Backend lento con múltiples usuarios | 3 / 5 | 3 / 5 | 9 | MEDIO | Monitoreo continuo |
| R03 | Fallo en generación/carga de Excel | 2 / 5 | 5 / 5 | 10 | ALTO | Atención inmediata |
| R04 | Cambio en formato planilla Crem Helado | 2 / 5 | 4 / 5 | 8 | MEDIO | Monitoreo continuo |
| R05 | Baja disponibilidad del cliente para validación | 4 / 5 | 3 / 5 | 12 | ALTO | Atención inmediata |
| R06 | Resistencia al cambio de comerciantes | 3 / 5 | 4 / 5 | 12 | ALTO | Atención inmediata |
| R07 | Subestimación del módulo liquidación/Excel | 3 / 5 | 4 / 5 | 12 | ALTO | Atención inmediata |
| R08 | Baja disponibilidad del servidor cloud | 2 / 5 | 3 / 5 | 6 | MEDIO | Monitoreo continuo |
| R09 | Conectividad limitada en El Zulia | 4 / 5 | 3 / 5 | 12 | ALTO | Atención inmediata |
| R10 | Acceso no autorizado por fallas en JWT | 1 / 5 | 5 / 5 | 5 | MEDIO | Monitoreo continuo |

## Planificación de riesgos

Para cada riesgo identificado se define una estrategia de respuesta: prevención (reducir la probabilidad), mitigación (reducir el impacto) o contingencia (plan de acción si el riesgo se materializa).

| ID | Estrategia | Acción de respuesta |
| --- | --- | --- |
| R01 | Mitigación | Probar la app en dispositivos reales de Android e iOS durante el desarrollo. Definir en RNF-01 las versiones mínimas soportadas (Android 8.0+ / iOS 13.0+) y validar compatibilidad en cada versión de entrega. |
| R02 | Mitigación | Implementar paginación en consultas de pedidos, usar pool de conexiones en PostgreSQL y aplicar índices en las columnas de búsqueda frecuente (numeroDocumento, codPedido, fecha). |
| R03 | Prevención + Contingencia | Implementar pruebas automáticas de generación de Excel con datos reales desde la semana 10. Contingencia: mantener la generación manual del Excel como respaldo hasta validar el módulo automático. |
| R04 | Contingencia | Diseñar el módulo de Excel con una capa de configuración separada (mapeo de columnas en un archivo de configuración) que permita actualizar la estructura sin reescribir el código de negocio. |
| R05 | Prevención | Acordar con el administrador sesiones de validación de máximo 45 minutos, programadas con al menos una semana de anticipación. Usar demos grabadas cuando no sea posible reunirse presencialmente. |
| R06 | Mitigación | Diseñar la app con interfaz intuitiva (RNF-08) y realizar una sesión de capacitación con los comerciantes antes de la puesta en producción. Incluir pantalla de ayuda contextual en los flujos principales. |
| R07 | Prevención | Asignar una semana adicional de buffer al módulo de liquidación y Excel en el plan (semana 11). Comenzar la implementación del módulo de Excel desde el backend antes de iniciar la integración frontend. |
| R08 | Contingencia | Configurar alertas de disponibilidad del servidor. Contingencia: tener lista una imagen de la aplicación lista para migrar a un proveedor alternativo (Render, Fly.io) en menos de 2 horas. |
| R09 | Mitigación | Implementar RNF-10: manejo de pérdida de conexión con cola local de peticiones que se sincronizan cuando se restablece el internet. Mostrar estado de conexión visible en la app. |
| R10 | Prevención | Implementar middleware de validación JWT en todas las rutas protegidas, definir expiración de tokens (24 horas), y realizar pruebas de penetración básica al módulo de autenticación antes de la entrega H3. |

# Supervisión de riesgos

La supervisión de riesgos se realiza de forma continua durante todo el proyecto mediante las siguientes actividades y mecanismos de control:

| Mecanismo | Frecuencia | Acción ante variación |
| --- | --- | --- |
| Revisión del tablero de riesgos | Semanal (cada inicio de semana) | Actualizar probabilidad e impacto; escalar a contingencia si el nivel sube a ALTO |
| Reunión de seguimiento del equipo | Semanal (lunes) | Revisar avance vs. plan, identificar nuevos riesgos emergentes y asignar responsable de mitigación |
| Revisión con el cliente (administrador) | Cada 2 semanas o en cada hito | Validar que los requisitos no han cambiado; documentar cualquier cambio de alcance y re-evaluar R04 |
| Monitoreo de disponibilidad del servidor | Automático (alertas 24/7) | Activar plan de contingencia R08 si la disponibilidad cae por debajo del 95% mensual |
| Revisión de métricas de rendimiento | Al finalizar cada módulo de backend | Si el tiempo de respuesta supera 5 s, aplicar optimizaciones de R02 antes de continuar con el siguiente módulo |
| Re-evaluación completa del registro de riesgos | Al inicio de cada fase (F1–F5) | Cerrar riesgos superados, incorporar nuevos riesgos identificados durante la ejecución y actualizar el plan |