CONICREAM ALPASO

Gestión del Presupuesto del Proyecto

Recursos Tecnológicos  •  Recursos Humanos  •  Recursos de Tiempo

Versión 1.0  —  Marzo 2026

Éfren Dayef Vásquez Rondón  •  Elkin Asdrubal Duarte Fonseca

Ingeniería de Software II  —  Universidad de Pamplona

Introducción

El presente documento detalla la gestión del presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto Conicream Alpaso, una aplicación móvil multiplataforma orientada a digitalizar y automatizar la gestión de pedidos, inventario y liquidaciones de la distribuidora de helados Coni Cream.

El presupuesto se estructura en tres categorías de recursos: tecnológicos, humanos y de tiempo. Dado que el proyecto es de naturaleza académica y es desarrollado íntegramente por dos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, los costos corresponden a estimaciones basadas en el consumo real de servicios y en tarifas de referencia del mercado laboral colombiano para perfiles de desarrollo de software.

Duración estimada del proyecto: 3.5 meses (punto medio entre el rango estimado de 3 a 4 meses).

Dedicación semanal por desarrollador: 5 días a la semana, 4 horas diarias (20 horas semanales).

Total de horas por desarrollador: ~280 horas durante todo el proyecto.

Total de horas del equipo de desarrollo: ~560 horas entre los dos integrantes.

Todos los valores económicos están expresados en pesos colombianos (COP). Los costos de energía e internet se calcularon de forma proporcional al tiempo dedicado al proyecto, no al consumo total del hogar.

| RT | Recursos Tecnológicos |
| --- | --- |

Los recursos tecnológicos comprenden todos los elementos físicos, digitales y de servicios necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación. Incluyen los equipos de cómputo utilizados, el consumo de energía eléctrica asociado, el servicio de internet y las herramientas de software empleadas durante el proyecto.

1.1 Equipos de cómputo

El equipo de desarrollo cuenta con dos computadores portátiles, uno por cada integrante, que son utilizados como estación de trabajo principal durante todo el proceso de desarrollo. Dado que los equipos son de propiedad de los desarrolladores y no representan una adquisición nueva para el proyecto, su costo se registra como valor de referencia de depreciación proporcional al tiempo de uso.

| Recurso | Cant. | Valor unitario ref. | Vida útil | Uso proporcional (3.5 meses) | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Computador portátil (propio) | 2 | $2.500.000 | 5 años (60 meses) | 3.5 / 60 = 5.8% | $290.000 |

El costo de depreciación refleja el desgaste proporcional del equipo durante el tiempo dedicado al proyecto. No representa una compra nueva sino el valor de uso del activo existente.

1.2 Consumo de energía eléctrica

Cada computador portátil tiene un consumo promedio de 60 vatios (W). Con base en las horas de trabajo diarias, los días trabajados por semana y la duración del proyecto, se calcula el consumo total de energía eléctrica proporcional al proyecto. La tarifa del kilovatio-hora (kWh) en Colombia se estima en $800 COP.

Cálculo por equipo:

0.06 kW × 4 horas/día × 5 días/semana × 4.3 semanas/mes = 5.16 kWh/mes por equipo

5.16 kWh/mes × $800/kWh = $4.128/mes por equipo

| Concepto | Consumo mensual | Tarifa kWh | Costo mensual | Meses | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía — Equipo Desarrollador 1 | 5.16 kWh | $800 | $4.128 | 3.5 | $14.448 |
| Energía — Equipo Desarrollador 2 | 5.16 kWh | $800 | $4.128 | 3.5 | $14.448 |

| Subtotal energía eléctrica | $28.896 |
| --- | --- |

1.3 Servicio de internet

Cada desarrollador cuenta con su propio servicio de internet en el hogar, con un costo mensual promedio de $60.000 COP. Dado que el internet se usa para múltiples actividades durante el día (24 horas), el costo proporcional al proyecto se calcula con base en las 4 horas diarias de trabajo, que representan el 16.7% del día.

Cálculo por desarrollador:

$60.000/mes × (4h ÷ 24h) = $10.000/mes proporcional al proyecto por desarrollador

| Concepto | Costo plan mensual | Proporción uso proyecto | Costo mensual ajustado | Meses | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet — Desarrollador 1 | $60.000 | 16.7% (4h/24h) | $10.000 | 3.5 | $35.000 |
| Internet — Desarrollador 2 | $60.000 | 16.7% (4h/24h) | $10.000 | 3.5 | $35.000 |

| Subtotal internet | $70.000 |
| --- | --- |

1.4 Herramientas y plataformas de software

El proyecto utiliza exclusivamente herramientas gratuitas, de código abierto o con planes gratuitos suficientes para las necesidades del desarrollo académico. No se incurre en costos de licenciamiento de software.

| Herramienta / Plataforma | Categoría | Licencia | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Flutter SDK | Framework de desarrollo | Open Source (BSD) | $0 |
| NestJS | Framework backend | Open Source (MIT) | $0 |
| PostgreSQL | Base de datos | Open Source | $0 |
| Visual Studio Code | Editor de código | Gratuito | $0 |
| pgAdmin 4 | Gestión de base de datos | Gratuito | $0 |
| GitHub | Control de versiones | Plan gratuito | $0 |
| Firebase (FCM) | Notificaciones push | Plan Spark gratuito | $0 |
| Cloudinary | Almacenamiento de imágenes | Plan gratuito (25 GB) | $0 |
| Railway / Render | Despliegue del backend | Plan gratuito inicial | $0 |
| Figma | Diseño de interfaces | Plan gratuito | $0 |

| Subtotal herramientas de software | $0 |
| --- | --- |

Resumen de recursos tecnológicos

| Categoría | Costo total estimado |
| --- | --- |
| Depreciación de equipos de cómputo | $290.000 |
| Consumo de energía eléctrica | $28.896 |
| Servicio de internet (proporcional) | $70.000 |
| Herramientas y software | $0 |
| TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS | $388.896 |

| RH | Recursos Humanos |
| --- | --- |

El recurso humano es el activo más significativo del proyecto. El equipo de desarrollo está conformado por dos estudiantes de Ingeniería de Sistemas que asumen conjuntamente todos los roles necesarios para el ciclo completo de desarrollo de software: análisis de requisitos, diseño de arquitectura, desarrollo frontend, desarrollo backend, pruebas y documentación.

Dado que el proyecto es académico, los desarrolladores no perciben remuneración económica directa. Sin embargo, el costo humano se estima con base en tarifas de referencia del mercado laboral colombiano para perfiles junior de desarrollo móvil y backend, con el fin de dimensionar el valor real del esfuerzo invertido.

2.1 Perfil del equipo de desarrollo

| Integrante | Rol principal | Roles adicionales | Perfil |
| --- | --- | --- | --- |
| Éfren Dayef Vásquez Rondón | Desarrollador Flutter (Frontend) | Diseño UI/UX, pruebas, documentación | Estudiante Ing. Sistemas |
| Elkin Asdrubal Duarte Fonseca | Desarrollador NestJS (Backend) | Base de datos, despliegue, documentación | Estudiante Ing. Sistemas |

2.2 Estimación de horas por fase del proyecto

Las horas se distribuyen a lo largo de las fases del proyecto de acuerdo con la complejidad y el esfuerzo requerido en cada etapa. La siguiente tabla resume la dedicación estimada por fase y por integrante.

| Fase del proyecto | Horas Dev. 1 | Horas Dev. 2 | Total horas fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y requisitos | 20h | 20h | 40h |
| Diseño de base de datos y arquitectura | 15h | 25h | 40h |
| Configuración del entorno de desarrollo | 10h | 10h | 20h |
| Desarrollo del backend (NestJS + PostgreSQL) | 20h | 80h | 100h |
| Desarrollo del frontend (Flutter) | 120h | 20h | 140h |
| Integración frontend–backend | 40h | 40h | 80h |
| Pruebas y corrección de errores | 30h | 30h | 60h |
| Documentación final | 15h | 15h | 30h |
| Despliegue y publicación | 10h | 40h | 50h |
| TOTAL | 280h | 280h | 560h |

2.3 Valoración económica del recurso humano

Para calcular el costo económico real del esfuerzo humano invertido, se toma como referencia la tarifa promedio de un desarrollador junior de software móvil en Colombia, que oscila entre $20.000 y $30.000 por hora según plataformas de trabajo freelance (Workana, GetOnBoard). Se utiliza $25.000/hora como valor conservador de referencia.

| Integrante | Total horas | Tarifa de referencia/hora | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Éfren Dayef Vásquez Rondón | 280 horas | $25.000 | $7.000.000 |
| Elkin Asdrubal Duarte Fonseca | 280 horas | $25.000 | $7.000.000 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | 560 horas | $25.000 | $14.000.000 |

Este costo es una valoración de referencia académica que representa el valor de mercado del trabajo realizado, no un costo real erogado. Los integrantes del proyecto no perciben pago económico durante el desarrollo.

| RT2 | Gestión del Tiempo |
| --- | --- |

La gestión del tiempo establece el cronograma de ejecución del proyecto, definiendo la distribución de las fases de desarrollo a lo largo de la duración total estimada de 3.5 meses. El tiempo es el recurso más crítico del proyecto ya que determina directamente el costo humano y tecnológico, y condiciona la fecha de entrega del producto final.

3.1 Parámetros de tiempo del proyecto

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Duración total estimada | 3.5 meses (14 semanas aprox.) |
| Días de trabajo por semana | 5 días (lunes a viernes) |
| Horas de trabajo por día por persona | 4 horas |
| Horas semanales por persona | 20 horas |
| Semanas totales de trabajo | ~14 semanas |
| Horas mensuales por persona | ~80 horas |
| Total horas por desarrollador | 280 horas |
| Total horas del equipo | 560 horas |

3.2 Cronograma de fases

El siguiente cronograma distribuye las fases del proyecto a lo largo de las 14 semanas de desarrollo, indicando el período de ejecución de cada etapa. Las fases de desarrollo backend y frontend se ejecutan en paralelo a partir de la semana 4, optimizando el tiempo total del proyecto.

| Fase | Semana inicio | Semana fin | Duración | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos y diseño del modelo de datos | Sem. 1 | Sem. 2 | 2 semanas | Equipo completo |
| Aprendizaje de Flutter y Dart (base) | Sem. 1 | Sem. 3 | 3 semanas | Desarrollador 1 |
| Configuración del entorno de desarrollo | Sem. 3 | Sem. 3 | 1 semana | Equipo completo |
| Desarrollo del backend NestJS + base de datos | Sem. 4 | Sem. 7 | 4 semanas | Desarrollador 2 |
| Desarrollo del frontend Flutter por módulos | Sem. 4 | Sem. 10 | 7 semanas | Desarrollador 1 |
| Integración frontend con backend | Sem. 8 | Sem. 11 | 4 semanas | Equipo completo |
| Integraciones externas (Firebase, Cloudinary) | Sem. 10 | Sem. 12 | 3 semanas | Equipo completo |
| Pruebas funcionales y corrección de errores | Sem. 12 | Sem. 13 | 2 semanas | Equipo completo |
| Despliegue, documentación y publicación | Sem. 13 | Sem. 14 | 2 semanas | Equipo completo |

3.3 Riesgos de tiempo identificados

Los siguientes factores pueden afectar el cumplimiento del cronograma y deben ser monitoreados durante el desarrollo:

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva de aprendizaje de Flutter y NestJS | Alto | Alta | Dedicar las primeras semanas exclusivamente al aprendizaje antes de iniciar el desarrollo del proyecto |
| Bloqueos técnicos en integraciones (Firebase, Cloudinary) | Medio | Media | Consultar documentación oficial y reservar tiempo adicional en las semanas de integración |
| Carga académica de otras materias | Medio | Alta | Mantener el cronograma de 4h/día como compromiso mínimo y ajustar en períodos de menor carga |
| Proceso de revisión de Apple App Store (1–3 días hábiles) | Bajo | Alta | Crear la cuenta Apple Developer desde el inicio del proyecto, no al final |
| Requerimientos nuevos del cliente durante el desarrollo | Alto | Media | Congelar los requisitos del MVP y gestionar cualquier cambio como una versión futura |

Resumen General del Presupuesto

La siguiente tabla consolida el costo total estimado del proyecto por categoría de recurso, integrando los tres componentes del presupuesto.

| Recursos Tecnológicos (equipos, energía, internet, software) | $388.896 COP |
| --- | --- |
| Recursos Humanos (560 horas × $25.000/h — valoración de referencia) | $14.000.000 COP |
| Recursos de Tiempo (3.5 meses, 14 semanas, 560 horas totales) | 560 horas |

| COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO | $14.388.896 COP |
| --- | --- |

El costo total refleja la valoración real del proyecto incluyendo el trabajo humano a tarifa de mercado. El costo efectivamente erogado (gastos de bolsillo reales) corresponde únicamente a los recursos tecnológicos: $388.896 COP, dado que los desarrolladores no perciben remuneración durante el desarrollo académico.

Conicream Alpaso  —  Gestión del Presupuesto v1.0  —  Marzo 2026